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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
****************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ  30  (5)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศลผการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น   เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  ดังนี้


ก.  วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง


“โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์  เพิ่มพูนเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน  สืบสานประเพณีและภูมิปัญญา  ยึดหลักธรรมาภิบาล  บูรณาการชุมชน  สู่สังคมอยู่ดีมีสุข”
ข.  พันธกิจ  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  มีดังนี้


1.  จัดให้มีและบำรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่



2.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน


3.  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ  และคุณภาพชีวิต


4.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการในท้องถิ่น


5.  ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข


6.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และการมีส่วนร่วมของประชาชน



7.  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน


8.  รักษาความสะอาด  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง   ได้กำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่


2.    การพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค  และเพื่อการเกษตร


3.    การพัฒนาระบบไฟฟ้า  และโทรศัพท์


ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ


แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริม  พัฒนาการประกอบอาชีพ  การอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
2. การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้เวชภัณฑ์  และเคมีภัณฑ์ ในการประกอบอาชีพ
3. การส่งเสริม  สนับสนุนการให้ความรู้ด้านวิชาการ  เพื่อพัฒนาอาชีพ  ยกระดับรายได้  และลดปัญหาการว่างงาน
4. การส่งเสริม  สนับสนุนให้มีสินค้าของชุมชน  สถานที่จำหน่ายสินค้า  ตลาดชุมชน  และตลาดกลางเพื่อการเกษตร
5. การส่งเสริม  สนับสนุนการใช้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน


ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชน  และสวัสดิการสังคม


แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคน  สังคม  และคุณภาพชีวิต  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
2. การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์
3. การส่งเสริม  สนับสนุน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ


แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. การส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  และฟื้นฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  งานรัฐพิธี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากขึ้น
3. การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬา  และนันทนาการในท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสาธารณสุข


แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริม  สนับสนุน  สุขภาพ  และสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่น
2. การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  วัคซีน  และยาป้องกันโรค  เพื่อป้องกันโรคชนิดต่าง ๆ


ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล


แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2. การพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และทันสมัย
3. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและขจัดการทุจริต  ประพฤติมิชอบ
4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การจัดทำแผนพัฒนา  การติดตามการตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานภาคราชการ


ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว


แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์  และการรณรงค์  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การส่งเสริม  สนับสนุนการปลูกป่า  ปลูกหญ้าแฝก  และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดสวยงาม  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
3. การส่งเสริมการรักษาความสะอาด  และการกำจัดขยะ
ง.  การวางแผนพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2552 – 2554)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2552 – 2554) 
เมื่อวันที่   16  มิถุนายน  2551  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2552 – 2554)  รวม  141  โครงการ  งบประมาณ  52,873,600.00  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	26
	34,535,000.00

	การพัฒนาเศรษฐกิจ

	30
	3,077,600.00

	การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชนและสวัสดิการสังคม
	16
	4,692,000.00

	การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ
	25
	2,145,000.00

	การพัฒนาสาธารณสุข

	12
	382,000.00

	การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
	25
	7,836,000.00

	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
และการท่องเที่ยว
	8
	226,000.00

	รวม
	141
	52,873,600.00




จ.  การจัดทำงบประมาณ


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  
17  กันยายน  2551  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  67  โครงการ  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จำนวนเงิน  13,932,785.00  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	10
	7,173,200.00

	การพัฒนาเศรษฐกิจ

	6
	915,000.00

	การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชนและสวัสดิการสังคม
	5
	1,625,440.00

	การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ
	17
	2,265,692.00

	การพัฒนาสาธารณสุข

	7
	210,500.00

	การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล
	21
	2,227,830.00

	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
และการท่องเที่ยว
	1
	1,000.00

	รวม
	67
	14,418,662.00



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  มีดังนี้
	ยุทธศาสตร์ / โครงการ
	แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	

	1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายขจร – ท่าข้าม  
หมู่ที่ 3,4  (สายท่าข้าม – นายนายจร)
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	3,050,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายขจร – ท่าข้าม  หมู่ที่ 3,4  (สายท่าข้าม – นายนายจร) ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.

	2.  ก่อสร้างถนน คสล. สายหลวงครู – อนามัยบ้านไม้เรียง  หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	570,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลวงครู – อนามัยบ้านไม้เรียง  หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.

	3.  ก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากิ่ว -  ป่ายาง  ม. 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	686,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากิ่ว -  ป่ายาง  หมู่ที่ 8  ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.  ถมหินคลุกไหล่ทาง

	4.  ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเรียม – สุดเขตตำบล  
หมู่ที่ 1
	รายได้อื่น

	171,000.00
	เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  และลดน้ำท่วมขังในพื้นที่
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเรียม – 
สุดเขตตำบล หมู่ที่ 1 ด้วยหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ

	5.  ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
	361,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีระบบประปาหมู่บ้านที่เพียงพอและทั่วถึง
	ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อเมนต์) หมู่ที่ 5 ระยะทาง 3,000 เมตร

	6.  ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4
	รายได้อื่น ๆ

	396,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีระบบประปาหมู่บ้านที่เพียงพอและทั่วถึง
	ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อเมนต์)  หมู่ที่ 4 ระยะทาง 3,000 เมตร


	7.  ปรับปรุงถนนสายนายมิตร – บ้านนายประสิทธิ์ 
หมู่ที่ 2
	รายได้อื่น ๆ
	609,000.00
	เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
	ปรับปรุงถนนสายนายมิตร-บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 โดยใช้หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร


	8.  ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายเสถียร - 
สี่แยกบ้านนายเหียบ  หมู่ที่ 4 (สายบ้านสวนกลาง-ป่ายาง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	664,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายเสถียร - สี่แยกบ้านนายเหียบ  หมู่ที่ 4 (สายบ้านสวนกลาง-ป่ายาง)

	9.  ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งน้อย -  ป่าแผ้ว หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	652,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งน้อย - ป่าแผ้ว หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 500ม. หนา 0.15 ม. ถมไหล่ทาง

	10.  ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน ม.3
	รายได้อื่น ๆ
	14,200.00
	เพื่อให้ประชาชนมีระบบประปาหมู่บ้าน
ที่เพียงพอและทั่วถึง
	ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อเมนต์) ม.3 ระยะทาง 178 ม. 


	การพัฒนาเศรษฐกิจ


	
	
	
	

	11.  อุดหนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกร ในตำบล
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกร ในตำบล

	12.  อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ในตำบล
	รายได้อื่น ๆ
	65,000.00
	เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 
	อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ในตำบล

	13.  อุดหนุนอาชีพกลุ่มสตรี (เลี้ยงสัตว์) หมู่ที่ 6 
	รายได้อื่น ๆ
	80,000.00
	เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 
	อุดหนุนอาชีพกลุ่มสตรี (เลี้ยงสัตว์) 
หมู่ที่ 6 

	14.  จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันและรักษาโรคสัตว์ชนิดต่าง ๆ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	20,000.00
	เพื่อให้เกษตรกรมียาและเวชภัณฑ์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
	จัดซื้อยาถ่ายพยาธิหรือเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคชนิดต่าง ๆ 

	15.  จัดซื้อรถไถนานั่งขับ พร้อมอุปกรณ์
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	670,000.00
	เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ
	จัดซื้อรถไถนานั่งขับพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 5

	16.  ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	30,000.00
	เพื่อให้คณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดฯ มีความรู้ใหม่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล

	การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชน และสวัสดิการสังคม
	
	
	
	

	17.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	966,000.00
	เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 161 คน โดยแยกเป็นเงินอุดหนุน จำนวน 127 คน เป็นเงิน 762,000 บาท เงินสมทบของ อปท. จำนวน 34 คน เป็นเงิน 204,000 บาท
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

	18.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	366,500.00
	เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ จำนวน 61 คน โดย อปท. สมทบ จำนวน 20 คน เป็นเงิน 120,000 บาท เงินอุดหนุนฯ จำนวน 41 คน เป็นเงิน 246,000 บาท
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ

	19.  การจัดสวัสดิการชุมชน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	2,800.00
	สร้างความเข้มแข็งของกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการ
	ส่งสริมการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตำบล

	20.  ฝึกอบรม อปพร. ร่วมกับ อบต.ในเขตพื้นที่
อำเภอพรหมคีรี
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	30,000.00
	เพื่อลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในตำบล
	ฝึกอบรม อปพร. 1 รุ่น ร่วมกับ อบต.ในเขตพื้นที่อำเภอพรหมคีรี

	21. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	260,640.00
	เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในตำบล
	ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลและจัดหารถบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถน้ำ ฯลฯ

	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
	
	
	
	

	22.  สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในตำบล
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	142,800.00
	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กในวัยเรียน
	สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในตำบล

	23.  สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	960,800.00
	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ
	สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	24.  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	565,632.00
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของเด็กเล็ก นักเรียน ได้รับสารอาหารครบถ้วน
	อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในตำบล และศูนย์พัฒนาเด็ก

	25.  วันเด็กแห่งชาติประจำปี
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	4,560.00
	เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและเพิ่มศักยภาพของเด็ก
	สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	26.  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	30,000.00
	เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในตำบล

	27.  ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	2,000.00
	เพื่อสืบทอดงานประเพณีประจำจังหวัด
	สนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

	28.  จัดงาน วันชาวสวน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	50,000.00
	เพื่ออนุรักษ์การจักงาน วันชาวสวน และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ และเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร
	สนับสนุนการจัดงาน วันชาวสวน

	29.  สืบสานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	7,000.00
	เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ชนรุ่นหลังสืบไป
	สนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ

	30.  จัดงานประเพณีชักพระ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	70,000.00
	เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีชักพระ
	สนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ

	31.  จัดงานวันลอยกระทง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	30,000.00
	เพื่อสืบสานงานประเพณี
	สนับสนุนการจัดงานลอยกระทง

	32.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	15,000.00
	เพื่อสืบสานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น การแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

	33.  สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	25,000.00
	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์และสืบสานประเพณีให้คงอยู่ไว้ตลอดไป
	สนับสนุนประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)

	34.  สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,000.00
	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสำคัญอื่นๆ

	35.  จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	122,900.00
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน -เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - เพื่อต่อต้านยาเสพติด
	จัดการแข่งขันกีฬาตำบล

	36.  สนับสนุนงบประมาณศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ม.1 - 8 ในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	80,000.00
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน - เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - เพื่อต่อต้านยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ม.1 - 8 ในการจัดกิจกรรมด้านกัฬา

	37.  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	100,000.00
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน - เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - เพื่อต่อต้านยาเสพติด
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่ที่ 1 - 8 

	38.  สนับสนุนโรงเรียนในตำบลเพื่อแข่งขันกีฬา
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	50,000.00
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเรียน - เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - เพื่อต่อต้านยาเสพติด
	อุดหนุนโรงเรียนในตำบลเพื่อการแข่งขันกีฬา

	การพัฒนาสาธารณสุข
	
	
	
	

	39.  ควบคุมและป้องกันความดันโลหิตสูง เบาหวาน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	40,000.00
	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน
	สนับสนุนสถานีอนามัยในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน

	40.  บ้านน่าอยู่ หมู่ที่ 1,5
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,000.00
	เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารสุขโดยการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
	สนับสนุนสถานีอนามัยในโครงการบ้านน่าอยู่ หมู่ที่ 1,5

	41.  ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์ อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,000.00
	เพี่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
	ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์

	42.  พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	80,000.00
	เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนให้แก่กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
	ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนให้แก่กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน

	43.  ส่งเสริมการประกันสุขภาพในตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	20,500.00
	เพื่อส่งเสริมด้านการประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบล
	ส่งเสริมการประกันสุขภาพให้ประชาชนในตำบล

	44.  จัดซื้อยาป้องกันและวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันลูกน้ำ ยุงลาย
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
	จัดซื้อยาป้องกันและวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันลูกน้ำ ยุงลาย

	45.  ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	30,000.00
	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ลดอัตราการเมของสุนัขและแมวรวมทั้งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่
	สนับสนุนการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

	การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
	
	
	
	

	46.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	100,000.00
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
	การอบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา / พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

	47.  ศึกษาดูงาน ณ ท้องถิ่นอื่นภายในจังหวัด และต่างจังหวัด
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	250,000.00
	เพื่อใช้คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมที่จะนำความรู้นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดีขึ้น
	การศึกษาดูงาน ณ ท้องถิ่นอื่นภายในจังหวัดและต่างจังหวัดของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้างและ

	48.  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา / พนักงานและลูกจ้าง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	80,000.00
	เพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภา / พนักงานและลูกจ้าง
	สนับสนุนทุนการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา / พนักงานและลูกจ้าง

	49.  จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	25,530.00
	เพื่อให้ได้ข้อมูลของชุมชนตามเกณฑ์ จปฐ.สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย
	จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในตำบล

	50.  พัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	592,250.00
	เพื่อพัฒนาระบบการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
	พัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริห

	51.  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	20,000.00
	- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี - เพื่อประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย และจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.เคลื่อนที่จัดเก็บภาษีในหมู่บ้าน

	52.  จังหวัด อำเภอ เคลื่อนที่
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	5,000.00
	เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หลายๆ ด้านพร้อมกันในเชิงบูรณาการ
	อุดหนุนโครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่

	53.  ลดขั้นตอนการทำงาน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	40,000.00
	เพื่อให้บริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

	54.  จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	100,000.00
	- เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องและสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนเป็นการเพิ่มรายได้ของท้องถิ่นและเป็นธรรมกับประชาชน 
- เพื่อให้การชำระภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

	55.  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	100,000.00
	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดว รวดเร็ว และบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันเวลา
	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

	56.  ส่งเสริมด้านการสื่อสารของ อบต.
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	80,000.00
	เพื่อติดตั้งเครื่องมือสื่อสารของ อบต.ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และให้บริการทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
	ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

	57.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	114,200.00
	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันเวลา
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

	58.  อบต.พบประชาชน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,000.00
	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารและการบริการประชาชนและเพื่อนำปัญหาของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไข
	อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน, ประชุมสภาสัญจร, เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

	59.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
	รายได้จัดเก็บเอง
	25,000.00
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนและบุคลากรภายนอกได้รับรู้
	จัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรม

	60.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเวปไซต์ตำบลและอินเตอร์เน็ตตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	10,850.00
	เพื่อให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเวปไซต์ อบต.และเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติงาน
	วางระบบอินเตอร์เน็ตในหน่วยงาน
ทุกส่วน อินเตอร์เน็ตตำบลบริการประชาชน

	61.  ปรับปรุงและพัฒนาการทำศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	20,000.00
	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
	สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการทำศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ

	62.  ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	16,100.00
	เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.
	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล

	63.  การจัดแผนพัฒนา 3 ปี
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	3,900.00
	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
	จัดทำแผนพัฒนา 3 ปีของ อบต.และแผนพัฒนาอื่นๆ

	64.  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000.00
	เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณของ อบต.ประจำปี
	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

	65.  สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ราชการ เช่น ประชาคมจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการชุดต่างๆ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	25,000.00
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นขวัญกำลังใจของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
	สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ราชการ

	66.  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	600,000.00
	เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
	รณรงค์การเลือกตั้งในทุกระดับ

	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว
	
	
	
	

	67.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดหญ้าถนนสายหลักในตำบล
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	1,000.00
	เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดหญ้าถนนสายหลักในตำบล


ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน  ลงนามในสัญญา  รวม  67  โครงการ  จำนวนเงิน  14,418,662.00  บาท
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่าย
งบประมาณ

	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	10
	7,173,200.00
	10
	7,173,200.00

	การพัฒนาเศรษฐกิจ

	6
	915,000.00
	6
	915,000.00

	การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชน
และสวัสดิการสังคม
	5
	1,625,440.00
	5
	1,625,440.00

	การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ
	17
	2,265,692.00
	17
	2,265,692.00

	การพัฒนาสาธารณสุข

	7
	210,500.00
	7
	210,500.00

	การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	21
	2,227,830.00
	21
	2,227,830.00

	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
และการท่องเที่ยว
	1
	1,000.00
	1
	1,000.00

	รวม
	67
	14,418,662.00
	67
	14,418,662.00




ช.  ผลการดำเนินงานอื่น ๆ 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2552  ในเขตพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่  จนโครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่  และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ  ดังนี้


1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


2.  โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรในตำบล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ


3.  โครงการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
ความเข้มแข็งของชุมชนและสวัสดิการสังคม


4.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล  “อบต. นาเรียงคัพ”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ


5.  โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข


6.  โครงการประชาคมหมู่บ้าน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล


7.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยการตัดหญ้าถนนสายหลักในตำบล  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------------

	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	37.50
	62.50
	0.00

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	23.75
	60.00
	16.25

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	28.75
	57.50
	13.75

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	20.00
	60.00
	20.00

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
	10.00
	56.25
	33.75

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	20.00
	68.75
	11.25

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	11.25
	63.75
	25.00

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	11.25
	61.25
	27.50

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.25
	75.00
	18.75

	ภาพรวม
	18.75
	62.78
	18.47


ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
-----------------------------------------------

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
	7.1

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.0

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.2

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.0

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.7

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.0

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.9

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.0

	ภาพรวม
	7.0


ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
	7.1

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.0

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.2

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.0

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.7

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.0

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.9

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.0

	ภาพรวม
	7.0


ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชนและสวัสดิการสังคม
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
	7.0

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.0

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.0

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.8

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.8

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.7

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.0

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.0

	ภาพรวม
	6.9


ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา และนันทนาการ
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
	7.4

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.9

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.2

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.8

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.8

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.8

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.9

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.9

	ภาพรวม
	7.0


ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสาธารณสุข
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
	7.2

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.9

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.0

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.0

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.0

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.0

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.0

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.0

	ภาพรวม
	7.0


ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
	6.8

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.8

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	6.9

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.7

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.6

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.8

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.8

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.9

	ภาพรวม
	6.8


ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
	6.8

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.7

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	6.7

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.4

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.5

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.5

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.5

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.6

	ภาพรวม
	6.6




ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเรียงทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป















