โครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลนาเรียง

อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

#### ปี พ.ศ. 2552

#### หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและเป็นปัญหาซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดโรคสูงขึ้น  ในอดีตที่ผ่านมา  กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70-75  เป็นผู้ป่วยในกลุ่มอายุ  5-14  ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนและการเกิดโรคมักจะระบาดในช่วงฤดูฝนสำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีจำนวนผู้ป่วย จำนวน 419  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 27.78 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  (ข้อมูล 1 มกราคม ถึง 12 มิถุนายน 2551 )  ในปี 2551 อำเภอพรหมคีรีมีจำนวนผู้ป่วย จำนวน 17  ราย พบว่ามีอัตราการป่วย  47.63  ต่อประชากรแสนคน  เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จำนวน  10  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 154.7 ต่อประชากรแสนคน  มาตรการการควบคุมโรคที่ได้ผลในขณะนี้ยังคงเป็นมาตรการการควบคุมยุงพาหะนำโรค  ซึ่งเป็นการยากที่จะอาศัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐเพียงฝ่ายเดียว  ดังนั้นการที่จะให้ได้ผลอย่างเต็มที่จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนช่วยกันป้องกันโรคดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบ เช่น  การรณรงค์  การร่วมมือกับโรงเรียน  ชุมชน  สถานที่ราชการต่างๆ  การจัดหาสารฆ่าลูกน้ำ  การพ่นหมอกควันและสารเคมี  การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  การใช้วิธีทางธรรมชาติในการกำจัดลูกน้ำ  และสำคัญที่สุดคือการรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

แต่ในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก   ยังทวีความรุนแรงและมีผู้ป่วยมากขึ้น  ซึ่งจำเป็นต้องทำการควบคุมป้องกันและรณรงค์เพื่อให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกกลับอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงและเพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  ตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกัน   โรคไข้เลือดออกล่วงหน้าและทันท่วงทีที่เกิดโรค

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ     เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล    ครอบครัว   ชุมชน  ให้มี

ศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก

เป้าหมาย

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-8  ตำบลนาเรียง

- บ้าน จำนวน  1,222 หลังคาเรือน

- โรงเรียน จำนวน  5 โรง

- วัด จำนวน  7  แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แห่ง

### ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม  2551 - กันยายน  2552

# กลวิธีดำเนินงาน

1.  จัดประชุมและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ ครู อาสาสมัครสาธารณสุข   ผู้นำชุมชน  ผู้ดูแลเด็ก   ประชาชนทั่วไป

2.  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและประกวดโรงเรียนผนึกกำลังเยาวชนด้านภัยไข้เลือดออก

3.  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

# กิจกรรม

1. จัดประชุมและอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

1.1  จัดประชุมและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ ครู  อสม.  ผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไป

1.2  ให้สุขศึกษา โดยการแจกแผ่นพับโรคไข้เลือดออก และทรายกำจัดลูกน้ำ

2. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์พร้อมทำลายลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนผนึกกำลังเยาวชนด้านภัยไข้เลือดออก

###### 2.1 ประสานกับครูเพื่อให้นักเรียนสำรวจบ้านของนักเรียน

2.2  พ่นหมอกควัน ในอาคารเรียน ห้องเรียน  2  ครั้ง  ห่างกัน  1  สัปดาห์ ปีละ 2 ครั้ง

3.  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

3.1  ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนทั่วไป

3.2  ให้สุขศึกษา โดยการแจกแผ่นพับโรคไข้เลือดออก และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3.3  รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์   และสำรวจบ้านทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนโดย อสม.

ขั้นเตรียมการ

1. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ

2. ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินการจัดอบรมแก่ คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาเรียงผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงโครงการ และการดำเนินการ

จัดอบรม

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการอบรมและการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

- 4. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการอบรม

# ขั้นดำเนินการโครงการ

1.  จัดประชุม   และอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่   ครู    อาสาสมัครสาธารณสุข   ผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไป

- สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน เพื่อหาค่า CI

- สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโดย อสม. เพื่อหาค่า HI

- 4.   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียนและชุมชนทุกวันศุกร์

5.   สำรวจบ้านนักเรียนโดยนักเรียน “บ้านนี้สะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย”

- สำรวจบ้านโดย อสม. “บ้านนี้สะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย”

### การประเมินผล

ประเมินผลตามกิจกรรมในการปฏิบัติการ  ดังนี้

1.   เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม

2.   การทำกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย สม่ำเสมอทุกศุกร์ของโรงเรียนและในชุมชน

3.   ออกพ่นหมอกควันตามสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้ป่วย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์

- 4 .โรงเรียน วัด ศูนย์เด็กเล็ก ได้รับการพ่นหมอกควัน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์

- 5.   ครัวเรือนได้รับทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายร้อยละ 80 ของครัวเรือน

ทรัพยากรที่ใช้

1. บุคลากร อสม. ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

2. วัสดุอุปกรณ์

2.1  ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน  1,000  ซอง

2.3  น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ และ สเปรย์พ่นยุง

2.4   แบบสำรวจบ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลายสำหรับ อสม.

2.5   แบบสำรวจบ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลายสำหรับ นักเรียน

2.6   น้ำมันเบนซิลและน้ำมันดีเซล

2.7   เครื่องพ่นหมอกควัน และยานพาหนะในการพ่นหมอกควัน

### งบประมาณ

งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล  เป็นจำนวนเงิน 34,600 บาท      เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันในครัวเรือน  เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก  เป็นจำนวนเงิน 9,600 บาท

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  120 คนคนละ 75 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

- ค่าเอกสาร วัสดุ ในการจัดอบรม เป็นเงิน  2,000 บาท

- ค่ารณรงค์ ประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 8 หมู่บ้าน   เป็นเงิน  6,000 บาท

ทุกรายการจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 79  ต่อแสนประชากร

2. ให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมี พฤติกรรมที่ถูกต้อง

เหมาะสม   การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

3.  ลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน  ชุมชน  วัด  โรงเรียนให้น้อยลง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ……………………………..………….ผู้เขียนโครงการ

( นายสุพจน์   แก้วสังข์)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ…………………………………………ผู้เสนอโครงการ

( นายสุกิจ   สายสิงห์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญเกียรติ  วงค์เกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง